## 2020年建设项目
雨花台区新建道路计划表（2020年）
项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） |  |  |  | 难点备注 | 责任部门
[7 empty] | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注
1 | 续建338省道雨花台区段改扩建工程（汽渡线-南江路） | 快速路 | 汽渡线-南江路 | 2018-2022 |  | 汽渡线—南江路段长3.084公里，路幅宽约60米 | 85000 | 40000 | 45000 |  |  | 开发区管委会
2 | 续建机场二通道（绕城以北段）建设工程 | 快速路 | 小行高架-绕城公路 | 2019-2021 |  | 城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4公里，红线宽60米 | 76000 |  |  |  |  | 市建委、软件谷管委会
3 | 续建126省道雨花段改扩建工程 | 干线公路 | 绕城公路铁心桥服务区-雨花江宁区界 | 2017-2021 |  | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66公里 | 230500 |  |  |  |  | 市交通运输局、雨花台区政府、软件谷管委会
4 | 续建龙翔西立交工程 | 一般公路 | 宁芜铁路东-江山大街黄山路交叉口东 | 2018-2020 |  | 上跨宁芜铁路、宁芜公路、南河、地铁2号线，下穿绕城公路顺接江山大街，长约1.6公里 | 181000 |  |  |  |  | 市交通运输局 雨花台区政府 河西新城管委会
5 | 续建岱山西路北延工程 | 次干路 | 天保立交-中兴路 | 2019-2020 |  | 南起天保立交，北至中兴路，长约700米，由中兴路与河西南部相连，包含南南河河道改造1660米 | 14500 |  |  |  |  | 开发区管委会
6 | 续建华为路北延二期 | 次干路 | 规划支路-紫荆花路 | 2018-2021 |  | 次干路，南起规划支路，北至紫荆花路，长约240米，红线33米 | 30489 |  |  |  |  | 软件谷管委会
7 | 续建绕城北辅道 | 支路 | 华为路—文竹路 | 2018-2020 |  | 支路，西起华为路，东至文竹路，长约1.9公里，红线宽24米 | [5 empty] | 软件谷管委会
8 | 续建华新路 | 支路 | 梅苑南路-机场二通道 | 2018-2022 |  | 支路，西起梅苑南路，东至机场二通道，长约1公里，红线28米 | [5 empty] | 软件谷管委会
9 | 续建嘉陵江东街 | 支路 | 凤台南路-西城路 | 2019-2020 | 开展前期研究 | 西城路—凤台南路，支路，长约165米 | 3700 |  |  |  | 断头路项目 | 市建委、建邺区政府、软件谷管委会
10 | 续建梅苑南路北段、吴山路、梅欣路、纬一路东段、余山路、柏山东路、柏山西路、檀山路、沿山路、龙西路西段、滨河北路 | 次干路、支路 |  | 2018-2020 |  | 11条道路，总长约7公里 | 206371 |  |  |  |  | 新城规建办
11 | 续建凤翔路、迎江路北段、横一路、纬十一路、滨河南路 | 次干路、支路 |  | 2019-2021 |  | 5条道路，总长约4.8公里 | 74400 |  |  |  |  | 新城规建办
12 | 126省道雨花段宁丹路辅道新建工程 | 主干路 | 圣象广场-区界 | 2020-2022 | 开展前期研究 | 长约1.6公里，红线60米 | 29000 | 21000 | 8000 |  |  | 区交通局
13 | 岱山中路北延建设工程 | 主干路 | 岱山北路-龙藏大道 | 2020-2022 | 开展前期研究 | 主干路，南起岱山北路，北至龙藏大道，全长约1.46公里，规划红线宽35-58米 | 64400 | 48900 | 15500 |  |  | 区交通局、开发区、新城规建办
14 | 管道路两桥段建设工程 | 主干路 | 梅苑南路-岱山东路 | 2020-2023 | 已做初设，后重新做可研，待重新立项 | 主干路，西起岱山东路，东至梅苑南路，长约2.86公里，红线45米 | 60700 | 26500 | 34200 |  |  | 新城规建办
15 | 兴梅路 | 支路、主干路 | 纬一路-龙翔路 | 2020-2022 | 已取得立项批复 | 支路，北起纬一路，南至龙翔路，长约780米，红线宽24米 | 121600 | 40100 | 81500 |  |  | 新城规建办
|  |  | 龙翔路-龙西路 | 2020-2022 |  | 主干路，北起龙翔路，南至龙西路，长约890米，红线宽45米 | [5 empty] | 新城规建办
|  |  | 兴梅路跨秦淮新河桥 | 2020-2023 |  | 主干路，北起龙西路，南至管道路，长约1.3公里，红线宽45米 | [5 empty] | 新城规建办
16 | 纬三路、纬五路、经五路、经七路 | 支路 | 纬三路：兴梅路-七贤街； 纬五路：兴梅路-七贤街； 经五路：纬三路-华新路； 经七路：龙翔路-华新路 | 2020-2023 | 已取得立项批复 | 两桥商务区地块内部支路，全段宽16米，纬三路长约481米；纬五路长约539米；经五路长约360米；经七路长约521米 | 8607 | 8607 | 0 |  |  | 新城规建办
17 | 纬六路、经五路 | 支路 | 纬六路：兴梅路-梅苑南路；经五路：华新路-龙西路 | 2020-2023 | 已完成工可报告编制 | 支路，纬六路西起兴梅路，东至梅苑南路，长约376米，红线宽度16米；经五路北起华新路，南至龙西路，长约350，红线宽度16米 | 27315 | 3915 | 23400 |  |  | 新城规建办
18 | 纬一路（兴梅路-经八路） | 支路 | 兴梅路-经八路 | 2020-2021 | 已取得立项批复，选址意见书 | 支路，西起兴梅路，东至经八路，长约430米，宽约24米 | 4528 | 2493 | 2035 |  |  | 新城规建办
19 | 纬二路 | 支路 | 梅西路-规划四号路（经八路） | 2020-2021 | 已完成工可报告编制 | 支路，西起梅西路，东至规划四号路（经八路），长约635米，宽约16米 | 3368 | 2615 | 753 |  |  | 新城规建办
20 | 经九路 | 支路 | 龙翔路-纬一路 | 2020 | 已取得立项批复 | 支路，起点龙翔路，终点纬一路。长约460米，宽约24米 | 5000 | 4400 | 600 |  |  | 新城规建办
21 | 郁金香路西延 | 次干路 | 华为路—花神大道 | 2020-2022 | 开展前期研究 | 次干路、西起华为路，东至花神大道，长约955米 | 9750 | 9750 | 0 |  |  | 软件谷管委会
22 | 梅苑南路跨秦淮新河大桥 | 次干路 | 管道路-现状龙淮路 | 2020年开工 | 开展前期研究 | 全长约700米，规划红线宽33米 | 19000 | 19000 | 0 |  |  | 软件谷管委会
23 | 马定路西延 | 次干路 | 梅苑南路-规划支路 | 2020-2021 | 开展前期研究 | 次干路、西起规划支路，东至梅苑南路，长约300米 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 软件谷管委会
24 | 纵六路二期、纬十路、滨河北路、安德门北街 | 支路 |  | 2020-2021 | 开展前期研究 | 总长约2.7公里 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 软件谷管委会
25 | 西春路、山庄路、云密路过绕城公路通道 | 次干路 | 西春路：凤信路-龙翔大道 | 2020年 | 已立项，正在开展初步设计招标，计划19年年底完成准备工作，20年年初启动建设 | 道路北起凤信路，南至龙翔大道，全长约190米，宽35米 | 31000 | 30000 | 1000 |  |  | 软件谷管委会
|  | 支路 | 山庄路：凤信路-龙翔大道 |  |  | 道路北起凤信路，南至龙翔大道，全长约190米，宽24米 | [5 empty] | 软件谷管委会
|  | 支路 | 云密路：凤信路-龙翔大道 |  |  | 道路北起凤信路，南至龙翔大道，全长约190米，宽26米 | [5 empty] | 软件谷管委会
26 | 规二路 | 次干路 | 凤台南路-西城路 | 2020-2021 | 已立项 | 长215米，红线宽60米 | 54555 | 4200 | 18000 |  | 断头路项目 | 软件谷管委会 建邺区政府 雨花台区政府
|  | 次干路 | 西春路-小行路 | 2020-2022 |  | 长度约1.15公里，红线宽35米 |  | 38835 | 0 |  | 断头路项目 | 软件谷管委会
|  | 次干路 | 跨宁芜铁路段 | 2025 |  | 次干路，现状建成的规二路往西穿宁芜铁路、衔接至凤台南路，长约150米 |  | 11520 | 0 |  | 宁芜铁路、断头路项目 | 软件谷管委会
27 | 宁马高速大方互通改扩建配套工程 | 高速公路节点 | 新湖大道平交—江宁区县道板霞线（银杏湖大道北延线） | 2020-2022 | 已完成征地组卷报批相关工作 | 西起新湖大道平交，东至江宁区县道板霞线（银杏湖大道北延线）。建设里程约1.7千米，五条匝道总长约3.84千米。 | 75000 | 49000 | 16000 |  |  | 板桥新城
28 | 板东路（新城大街—华新路）建设工程 | 次干路 | 新城大街—华新路 | 2020-2021 | 开展前期研究 | 南起新城大街，北至华新路。道路全长约1007米，红线宽度35米。 | 11000 | 11000 | 0 |  |  | 板桥新城
29 | 大方路一期建设工程 | 支路 | 华兴大街—柿子树街 | 2020-2021 | 开展前期研究 | 南起华兴大街，北至柿子树街。道路全长约380米，红线宽度24米。 | 4300 | 4300 | 0 |  |  | 板桥新城
30 | 站东二路 | 城市次干路 | 北至丁墙路，南跨农花新河北段至麦德龙路 | 2020-2022 | 开展前期研究 | 道路长390米，红线宽33米。 | 4180 | 3400 | 780 |  |  | 雨花街道
31 | 苏豪东侧规划道路 | 城市次干路 | 北至软件大道，南至丁墙路 | 2020-2023 | 开展前期研究 | 道路长320米，红线宽12米。 | 2280 | 2120 | 160 |  |  | 雨花街道

## 2021年建设项目
雨花台区新建道路计划表（2021年）
项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） |  |  |  | 难点备注 | 责任部门
[7 empty] | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注
1 | 梅西路 | 次干路 | 竹苑路-管道路 | 2021-2025 | 开展前期研究 | 次干路，北起竹苑路，跨秦淮新河，南至管道路，长2.7公里，红线宽28米 | 70512.37 | 32290.55 | 38221.81 |  |  | 新城规建办、市土储
2 | 迎江路过绕城公路通道 | 次干路 | 凤信路-凤翔路 | 2021 | 开展前期研究 | 道路北起凤信路，南至凤翔路，全长约190米，宽35米 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 新城规建办
3 | 滨河南路-兴梅中路 | 次干路 | 梅苑南路-梅欣路 | 2021-2025 | 开展前期研究 | 梅苑南路至兴梅路段为支路，长约940米，红线宽24米；兴梅路至梅西路段为支路，长约340米，红线24米；梅西路至梅欣路段为次干路，长约900米，红线35米 | 73547 | 13647 | 59900 |  | 梅山矿区规划待调整 | 新城规建办
4 | 西春路扩宽改造工程 | 次干路 | 龙西路-滨河南路 | 2021年开工 | 开展前期研究 | 改造段全长约300米，现状路幅24米，规划红线宽33米 | 12000 | 8000 | 4000 |  |  | 软件谷管委会
5 | 银杏路 | 支路 | 梅苑南路-宁丹路 | 2021 | 开展前期研究 | 支路，西起梅苑南路，东至宁丹路，全长3.4公里，红线宽34米 | 40000 | 20000 | 20000 |  |  | 软件谷管委会
6 | 牛首山连接道路 | 支路 | 大周路-杨家坟研发片区 | 2021 | 开展前期研究 | 支路，北起大周路，下穿京沪高铁带后接至杨家坟研发片区，全长约2000米，红线宽8至12米 | 12131 | 7455 | 4676 |  |  | 软件谷管委会
7 | 规划西寇路 | 主干路 | 天保路北延-西寇南路 | 2021-2023 | 开展前期研究 | 项目东至规划西寇南路、西至规划天保路北延。全长约2.02公里，路幅宽约45米。 | 43723 | 23725 | 19998 |  |  | 开发区管委会
8 | 规划天保路北延 | 主干路 | 龙藏大道-西寇路 | 2021-2023 | 开展前期研究 | 项目东南至龙藏大道，西北至规划西寇路，全长约1.02公里，路幅宽约45米。 | 22078 | 11980 | 10098 |  |  | 开发区管委会
9 | 规划吉祥路 | 次干路 | 天河路-天保路 | 2021-2023 | 开展前期研究 | 项目东北至规划天河路，西南至规划天保路，全长约1.624公里，路幅宽约35米。 | 27341 | 14836 | 12505 |  |  | 开发区管委会
10 | 滨江大道连接段 | 支路 | 西寇路-滨江大道 | 2021-2023 | 开展前期研究 | 项目东至规划西寇路，西至滨江大道，综合长约3.577公里，路幅宽7米至24米。 | 29569 | 18944 | 10625 |  |  | 开发区管委会
11 | 大方路二期建设工程 | 支路 | 石巷街—华兴大街 | 2021-2022 | 开展前期研究 | 南起石巷街，北至华兴大街。道路全长约310米，红线宽度24米。 | 3700 | 3700 | 0 |  |  | 板桥新城
12 | 石巷街一期建设工程 | 支路 | 新湖大道—板东路 | 2021-2022 | 开展前期研究 | 西起新湖大道，东至板东路。道路全长约590米，红线宽度24米，石巷街跨越板桥河，需新建桥梁一座，跨径组合为3x25m。 | 8200 | 8200 | 0 |  |  | 板桥新城
13 | 柿子树街一期 | 支路 | 新林大道—新湖大道 | 2021-2022 | 开展前期研究 | 西起新林大道，东至新湖大道。道路全长约722.709米，红线宽度24米。 | 20000 | 8000 | 12000 |  |  | 板桥新城
备注：2021年新建项目13个，项目投资为38.2801亿元.

## 2022年建设项目
雨花台区新建道路计划表（2022年）
项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） |  |  |  | 难点备注 | 责任部门
[7 empty] | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注
1 | 华为路 | 次干路 | 紫荆花路-雨花南路 | 2022 |  | 次干路，南起紫荆花路，北至雨花南路，长约800米，红线33米 | 21736 | 8166 | 13570 |  | 涉及邓愈墓和福清公主墓，需协调文保部门 | 软件谷
2 | 龙西路 | 次干路 | 铁心桥大道-花神大道 | 2022 |  | 次干路，西起铁心桥大道，东至花神大道，长约1.7公里，规划红线35米 | 17065 | 13090 | 3975 |  | 规划路网实施难度大，目前研究调整中 | 软件谷
|  |  | 花神大道-机场高速 | 2022 |  | 规划次干路，西起花神大道，东至机场高速，长约0.6公里，规划红线26-33米 | 4292 | 3960 | 332 |  | 1.花神大道节点难与西段贯通 2.机场高速节点难与江宁贯通 | 软件谷
3 | 汽渡连接线 | 次干路 | 现状汽渡连接线-宁芜公路 | 2022 |  | 次干路，西起现状汽渡连接线，东至宁芜公路，长约260米，红线宽35米 | 3344 | 1820 | 1524 |  |  | 开发区管委会
4 | 鱼嘴湿地公园秦淮新河步行桥建设 | 支路 | 岱山中路-新河街 | 2022 |  | 为提升足球小镇片与鱼嘴片慢行交通联系，新增一条跨秦淮新河慢行通道 | 13103 | 12000 | 1103 |  | 项目目前未确定，涉及外部协调较复杂，建议取消 | 开发区管委会
5 | 石巷街二期建设工程 | 支路 | 古雄大道—新湖大道 | 2022-2023 |  | 西起古雄大道，东至新湖大道。道路全长580米，红线宽度24米。 | 2784 | 2734 | 0 |  |  | 板桥新城
备注：2022年新建项目5个，项目投资为6.2324亿元.